А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Волховского муниципального района

#### Ленинградской  области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от 4 февраля 2025 г.                                                                     № 310_____

Волхов                                        №           1

О внесении изменений

в постановление администрации

Волховского муниципального района

№ 3304 от 29.11.2018

«Об утверждении муниципальной программы

Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие

в Волховском муниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 23 декабря 2024 г. № 28 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района», от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской  области», руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района,                      п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района № 3304 от 29.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района № 381 от 06.02.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней, социальной политике и взаимодействию с органами МСУ.

Глава администрации                                                                             А.Е.Сафонов

Исп. В. Н. Газетдинова, 79-260

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Волховского муниципального района

от 4 февраля 2025 года № 310

Муниципальная программа

Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие

в Волховском муниципальном районе»

Приложение № 1

к  муниципальной программе

Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие в

Волховском муниципальном районе»

# Паспорт муниципальной программы

# Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2030 годы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ |
| Участники муниципальной программы | Комитет по образованию Волховского муниципального района Пресс-секретарь администрации Волховского муниципального района Отдел по автоматизации администрации Волховского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания населения на территории Волховского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления. 2. Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания населения. 3. Развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды Волховского муниципального района. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с обществом. 2. Развитие институтов гражданского общества. 3. Получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и оценке качества компонентов природной среды Волховского муниципального района, в том числе издание информационно-аналитических материалов в области природопользования и охраны окружающей среды, а также повышение уровня экологического образования и просвещения населения Волховского муниципального района за счет увеличения числа участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 55 339,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 2022 г. – 2023 г. - 15 592,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета района — 13 929,7 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области — 1 662,3 тыс. руб. 2024 г. – 9 363,2 тыс. руб. в том числе: средства бюджета района — 8 558,9 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области — 804,3 тыс. руб. 2025 г. – 10 632,1 тыс. руб. в том числе: средства бюджета района — 9842,5 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области — 789,6 тыс. руб. 2026 г. – 9 926,1 тыс. руб. в том числе: средства бюджета района — 9 136,5 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области — 789,6 тыс. руб. 2027 г. – 9 826,1 тыс. руб. в том числе: средства бюджета района — 9 036,5 тыс. руб. средства бюджета Ленинградской области — 789,6 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Отсутствуют |

# II. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Традиционные СМИ, активно представленные в медиа-сфере Волховского муниципального района, включают в себя газеты, радиопрограммы и телеканалы. В последние годы к числу традиционных СМИ активно присоединился Интернет.

Информационное пространство Волховского муниципального района, как часть информационного пространства Российской Федерации и глобального информационного пространства, призвано обеспечивать:

а) эффективное информационное взаимодействие граждан и власти;

б) доступ граждан к информационным ресурсам;

в) удовлетворение потребностей граждан в информационных продуктах и услугах.

На территории района ведут работу несколько творческих коллективов, которые вместе составляют информационный комплекс по удовлетворению запросов населения на местную информацию, на распространение рекламы.

В последние годы на территории Волховского муниципального района стремительно развивается сеть Интернет, которая охватывает все муниципальные образования. В соответствии с ФЗ № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в 3-х городских и 12 сельских муниципальных образованиях действуют официальные сайты администраций поселений, которые предоставляют населению информацию в соответствии с законодательством. На официальном сайте администрации Волховского муниципального района население может получить информацию о деятельности администрации, социально-экономическом развитии не только всего района в целом, но и отдельных муниципальных образований, познакомиться с нормативно-правовыми актами, официальными документами.

У людей, в значительной степени игнорирующих информацию о политической и общественной жизни, как страны в целом, так и Волховского муниципального района, сохраняется высокий уровень критики власти: «не читают, не смотрят, не слушают и не доверяют».

Задача, стоящая сегодня перед органами местного самоуправления – вовлечь население в активное информационное взаимодействие и, используя имеющийся потенциал доверия к традиционным СМИ и возрастающий интерес к Интернет-ресурсам, повысить уровень доверия граждан к действиям органов власти, к принимаемым ими решениям. Важным шагом на пути преодоления проблемы недоверия к власти будет установление дальнейшего взаимовыгодного диалога власти и общества, чтобы с его помощью совместно находить причины существующих проблем и способы их преодоления.

Для повышения уровня информационной открытости органов местного самоуправления предусмотрены мероприятия, главная задача которых:

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района

- популяризация этой деятельности через печатные и электронные средства массовой информации, интернет-ресурсы, иные носители информации

-   поддержка развития системы средств массовой информации.

- мониторинг информационной деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района на официальных Интернет-сайтах с целью определения соответствия требованиям действующего законодательства, а также уровня коэффициента информационной доступности органов местного самоуправления.

Социально ориентированные некоммерческие организации являются важным институтом гражданского общества, деятельность которых способствует сохранению социальной стабильности.

Гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом общественного развития и государственного управления, одним из основных условий модернизации всех сфер общественной жизни, повышения качества жизни граждан. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций способствует повышению уровня гражданской активности населения.

За последние годы не наблюдается роста доли жителей Волховского муниципального района, так или иначе связанных с деятельностью некоммерческих организаций. Данное обстоятельство напрямую связано с проблемой недостаточного уровня профессиональных компетенций работников социально ориентированных некоммерческих организаций. Решение этих проблем видится в развитии мероприятий, направленных на создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций.

Использование мер, стимулирующих поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан и юридических лиц, как и обеспечение поддержки деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне, будет в полной мере способствовать решению указанных выше проблем.

Стратегической целью муниципальной политики в области экологического развития является Сохранение благоприятной экологической обстановки.

По данным проводимого мониторинга окружающей среды экологическая обстановка в Волховском муниципальном районе в течение последних нескольких лет существенных изменений не претерпевает, при этом экологическая стабильность наблюдается на фоне интенсивного развития экономики и возрастания антропогенной нагрузки на окружающую среду.

По результатам мониторинга атмосферного воздуха в 2017 г., осуществляемого территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском муниципальном районе, установлено, что в большинстве населенных пунктов уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.

Пост наблюдений находится в центральной части города в жилом массиве, на расстоянии 1,8 км к югу от алюминиевого завода и условно относится к «городскому фоновому». Результаты наблюдений отнесены к «эпизодическим» из-за недостаточного количества измерений. Содержание загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, твердые фториды, фтористый водород) в атмосферном воздухе не превышало установленных норм.

Уровень загрязнения воздуха: ориентировочно низкий.

Наиболее крупные и используемые реки Волховского муниципального района: Волхов, Паша, Сясь, Свирь. Качество воды в большинстве поверхностных водных объектах за последние годы стабилизировалось и колеблется в диапазоне от «слабо загрязненной» до «загрязненной».

Качество вод большинства водоемов остается на прежнем уровне и значительных колебаний в сторону ухудшения или улучшения не отмечается.

Река Волхов (выше и ниже гг. Кириши и Волхов, ниже г. Новая Ладога). Во время проведения съемок  (ноябрь 2017 года) наличие запаха в воде не наблюдалось в створах выше и ниже г. Волхов и ниже г. Новая Ладога (устье реки). Содержание взвешенных веществ от 11 до 24 мг было отмечено во всех створах р. Волхов. В р. Волхове в районе гг. Волхов и Новая Ладога снижение относительного содержания кислорода (61 – 69 % насыщения) наблюдалось в феврале, а также в июле и августе 2017 г. Концентрации азотов аммонийного, нитритного и нитратного, фосфора минерального не превышали ПДК.  Превышающие ПДК концентрации железа были обнаружены во всех пробах. Во всех отобранных пробах концентрации меди составили 1 - 21 ПДК. Концентрации свинца и кадмия не превышали ПДК. Превысившие ПДК концентрации марганца были обнаружены в половине проб, отобранных выше и ниже г. Волхов. В 2017 г. (по предварительной оценке) вода р. Волхов в районе г. Волхов и Новая Ладога характеризуется как «загрязненная».

Одним из важных и необходимых условий поддержки принятия решений в сфере социально-экономического развития района является информационное обеспечение в области использования и охраны природных ресурсов и природных объектов, обеспечения экологической безопасности. В данных целях необходимо продолжение и развитие работ в сфере мониторинга окружающей среды.

Достижение стратегической цели невозможно без формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания.

В Волховском муниципальном районе на протяжении последних лет реализуются мероприятия по поддержке экологического воспитания, образования и просвещения школьников.  Ежегодно в мероприятиях принимает участие около 200  школьников, а также их педагоги.

Данные мероприятия имеют отложенный и опосредованный эффект, однако, их необходимо продолжать и увеличивать численность целевых групп.

# III. Цели и задачи  муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы, а также перспективы развития экономической активности Волховского муниципального района сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденной решением Совета депутатов Волховского муниципального района № 97 от 20 декабря 2017 года.

Муниципальная программа направлена на создание комфортных условий проживания населения на территории Волховского муниципального района и поддержку деятельности СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Волховского муниципального района.

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления.

2. Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания населения.

3. Развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды Волховского муниципального района.

IV. Информация о проектах, мероприятиях, направленных на достижение целей проектов, и комплексах процессных мероприятий.

1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского муниципального района»  направлен на реализацию формирования позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района. Данный комплекс приведет к популяризаци этой деятельности через печатные и электронные средства массовой информации, интернет-ресурсы, иные носители информации, что приведет к  поддержке развития системы средств массовой информации и позволит проводить мониторинг информационной деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района на официальных Интернет-сайтах с целью определения соответствия требованиям действующего законодательства, а также уровня коэффициента информационной доступности органов местного самоуправления. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета Волховского муниципального района

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение соблюдения принципа равноправия граждан независимо от расы и национальностей, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям» призван систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Волховского муниципального района, и направлена на укрепление  ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и межконфессионального согласия, включение российских и зарубежных мигрантов в новую для них культурную среду и систему социальных отношений, создание условий для профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов, а также искоренения проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма. Мероприятия проводятся без финансирования.

3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и субъектов социального предпринимательства» включает мероприятия по поддержке СО НКО путем предоставления субсидий из бюджета  Волховского района и бюджета Ленинградской области общественным организациям ветеранов войны и труда, организациям инвалидов Волховского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих в Волховском муниципальном районе деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту ветеранов, инвалидов, одиноких лиц преклонного возраста в связи с осуществлением уставной деятельности.

4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирование населения» включает в себя проведение мероприятий, направленных на экологическое воспитание, образование и просвещение школьников Волховского муниципального района. В результате реализации мероприятия предусматривается повышения уровня экологического образования населения и увеличение охвата учащихся школ Волховского муниципального района, получающих экологическое образование. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета Волховского муниципального района.

Приложение № 2 к  муниципальной программе Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год (базовое значение) | 2022-2023 годы (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество печатных и электронных СМИ, взаимодействующих с администрацией Волховского муниципального района ежегодно | плановое значение | ед. |  | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | фактическое значение |  | 8,0 | 16,0 | 8,0 |  |  |  |
| 2 | Проведение заседаний совета при главе администрации Волховского муниципального района по межнациональным отношениям, по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, ежегодно | плановое значение | ед. |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | фактическое значение | ед. | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  |  |  |
| 3 | Проведение получателями субсидий мероприятий, ежегодно | плановое значение | ед. |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | фактическое значение |  | 15,0 | 35,0 | 20,0 |  |  |  |
| 4 | Проведение не менее 15 мероприятий по экологическому воспитанию школьников ежегодно | плановое значение | ед. |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | фактическое значение |  | 15,0 | 30,0 | 15,0 |  |  |  |

Приложение № 3 к  муниципальной программе Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (источник, порядок расчета и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество печатных и электронных СМИ, взаимодействующих с администрацией Волховского муниципального района ежегодно | ед. | Рассчитывается прямым счетом |
| 2 | Проведение заседаний совета при главе администрации Волховского муниципального района по межнациональным отношениям, по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, ежегодно | ед. | Рассчитывается прямым счетом |
| 3 | Проведение получателями субсидий мероприятий, ежегодно | ед. | Рассчитывается прямым счетом |
| 4 | Проведение не менее 15 мероприятий по экологическому воспитанию школьников ежегодно | ед. | Рассчитывается прямым счетом |

Приложение № 4 к  муниципальной программе Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

План реализации муниципальной программы Волховского муниципального района

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование структурных элементов программы | Источники финансирования | Всего расходов (тыс.руб.) | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Структурное подразделения администрации, ответственное за реализацию структурного элемента (мероприятие); Участники муниципальной программы, участвующие в реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 — 2023гг. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Итого | 55 339,5 | 15 592,0 | 9 363,2 | 10 632,1 | 9 926,1 | 9 826,1 |  |
|  |  | Средства бюджета района | 50 504,1 | 13 929,7 | 8 558,9 | 9 842,5 | 9 136,5 | 9 036,5 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 4 835,4 | 1 662,3 | 804,3 | 789,6 | 789,6 | 789,6 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов по процессной части | Итого | 55 339,5 | 15 592,0 | 9 363,2 | 10 632,1 | 9 926,1 | 9 826,1 |  |
|  |  | Средства бюджета района | 50 504,1 | 13 929,7 | 8 558,9 | 9 842,5 | 9 136,5 | 9 036,5 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 4 835,4 | 1 662,3 | 804,3 | 789,6 | 789,6 | 789,6 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского муниципального района» | Итого | 33 523,7 | 8 660,7 | 5 502,5 | 6 957,5 | 6 251,5 | 6 151,5 | Пресс-секретарь администрации Волховского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета района | 33 523,7 | 8660,7 | 5502,5 | 6 957,5 | 6 251,5 | 6 151,5 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района | Итого | 28 178,7 | 6 945,7 | 4 645,0 | 6 000,0 | 5 294,0 | 5 294,0 |  |
|  |  | Средства бюджета района | 28 178,7 | 6 945,7 | 4 645,0 | 6 000,0 | 5 294,0 | 5 294,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Проведение пресс-мероприятий для журналистов СМИ (круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч) | Итого | 844,0 | 248,0 | 124,0 | 124,0 | 224,0 | 124,0 | Пресс-секретарь администрации Волховского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета района | 844,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 224,0 | 124,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Информационная поддержка работы официального сайта администрации Волховского муниципального района (http://volkhov-raion.ru/), официальных сайтов органов местного самоуправления | Итого | 39,0 | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Отдел по информатизации администрации Волховского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета района | 39,0 | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе | Итого | 4 462,0 | 1 454,0 | 727,0 | 827,0 | 727,0 | 727,0 | Пресс-секретарь администрации, отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ |
|  |  | Средства бюджета района | 4 462,0 | 1 454,0 | 727,0 | 827,0 | 727,0 | 727,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение соблюдения принципа равноправия граждан независимо от расы и национальностей, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям» | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы и национальностей, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ |
|  |  | Средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и субъектов социального предпринимательства» | Итого | 19 986,8 | 6 322,3 | 3 555,7 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 |  |
|  |  | Средства бюджета района | 15 151,4 | 4 660,0 | 2 751,4 | 2 580,0 | 2 580,0 | 2 580,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 4 835,4 | 1 662,3 | 804,3 | 789,6 | 789,6 | 789,6 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда, организациям инвалидов Волховского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | Итого | 19 986,8 | 6 322,3 | 3 555,7 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ |
|  |  | Средства бюджета района | 15 151,4 | 4 660,0 | 2 751,4 | 2 580,0 | 2 580,0 | 2 580,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 4 835,4 | 1 662,3 | 804,3 | 789,6 | 789,6 | 789,6 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.0 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирование населения» | Итого | 1 829,0 | 609,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |  |
|  |  | Средства бюджета района | 1 829,0 | 609,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников | Итого | 1 783,0 | 609,0 | 305,0 | 259,0 | 305,0 | 305,0 | Комитет по образованию Волховского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета района | 1 783,0 | 609,0 | 305,0 | 259,0 | 305,0 | 305,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Организация работы школьных лесничеств | Итого | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию Волховского муниципального района |
|  |  | Средства бюджета района | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |